**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Николаевского сельского поселения Щербиновского района**

**Щербиновского района «Обеспечение безопасности населения**

**на территории Николаевского сельского поселения**

**Щербиновского района» за 2020 год**

Муниципальная программа Николаевского сельского поселения Щербиновского района «Обеспечение безопасности населения на территории Николаевского сельского поселения Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района № 84 от 31 октября 2014 года.

В 2020 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств местного бюджета 53284,96 рублей, фактическое исполнение составило 53284,96 рублей или 100 %. Муниципальная программы имеет 5 подпрограмм:

1) Профилактика терроризма и экстремизма в Николаевском сельском поселении Щербиновского района;

2) Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Николаевского сельского поселения Щербиновского района от чрезвычайных ситуаций;

3) Обеспечение пожарной безопасности на территории Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

4) Обеспечение безопасности на воде в Николаевском сельском поселении Щербиновского района;

5) Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных учреждений в Николаевском сельском поселении Щербиновского района;

6) Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значение  2020 год | |
| План | Факт |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | охват населения системой оповещения | % | 70 | 50 |
| 2 | укомплектованность аварийно-спасательным инструментом и оборудованием | единиц | не менее  4 | 4 |
| 3 | количество рейдовых мероприятий, осуществленных добровольными народными (общественными) формированиями | единиц | 24 | 24 |

**Оценка степени реализации**

**мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации**

Степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

 =2/3=67%

**Оценка степени соответствия**

**запланированному уровню расходов**

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

 - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей муниципальной программы (основного мероприятия) в бюджете поселения, на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

 =53284,96/53284,96 = 100,0

**Оценка эффективности**

**использования средств бюджета Николаевского сельского**

**поселения Щербиновского района**

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения по следующей формуле:



 - эффективность использования средств бюджета поселения;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета поселения;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения.

* =67/100= 0,67

**Оценка степени достижения целей**

**и решения задач муниципальной программы**

1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



 - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Расчет: (70/50+4/4+24/24) = 3,2

2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



 - степень реализации муниципальной программы;

 - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы. При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

Расчет:3,2/3 = 1,07

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:



 - эффективность реализации муниципальной программы;

 - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность реализации основного мероприятия;

 - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы определяется по формуле:



 - объем фактических расходов из бюджета поселения (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета поселения (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

Расчет: 0,5\*0,67+0,5\*1,07/100% = 0,98

Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой, так как значение ЭР гп составляет более 0,9.

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района Н.С. Ткаченко