Постановление  26 апреля 2013 года  № 18

О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации,  Порядке проведения и критериях оценки эффективности  реализации муниципальных

долгосрочных целевых программ

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации  и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления, протестом прокурора  Щербиновского   района  от  22 марта 2013 года   № 7-02-2013/992  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1) порядок принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ Нипколаевского сельского поселения Щербиновского района, их формирования и реализации (приложение №1).

2) порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Николаевского сельского поселения  Щербиновского района  (приложение № 2).

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района (Жмак) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления Николаевского сельского поселения Щербиновского района».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района                                                                       Н.Г.Сиротенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

от _____________ № ______

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Николаевского сельского поселения Щербиновского района,

их формирования и реализации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положений федерального и краевого законодательства, муниципальных правовых актов  о разработке и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения.

1. Общие положения

1.1.  К долгосрочным целевым программам Николаевского сельского поселения Щербиновского района относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Долгосрочные целевые программы Николаевского сельского поселения Щербиновского района - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Цель долгосрочной целевой программы сельского поселения должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития сельского поселения, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

Долгосрочные целевые программы сельского поселения должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для сельского поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями Администрации, определенными федеральным, краевым законодательством и муниципальными правовыми актами.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем сельского поселения, определяются федеральными законами, краевыми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края, постановлениями и распоряжениями Администрации Николаевского сельского поселения.

Долгосрочная целевая программа сельского поселения может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление долгосрочной целевой программы сельского поселения на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Не допускается внесение в долгосрочные целевые программы сельского поселения мероприятий, аналогичных предусмотренным в других  долгосрочных целевых программах Николаевского сельского поселения.

Не допускается также внесение в долгосрочные целевые программы Николаевского сельского поселения мероприятий ведомственных целевых программ.

1.3. Разработка и реализация долгосрочных целевых программ Николаевского сельского поселения Щербиновского района включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы сельского поселения;

формирование проекта долгосрочной целевой программы сельского поселения, ее согласование и утверждение;

управление реализацией долгосрочной целевой программы  сельского поселения и контроль над ходом ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке     долгосрочной целевой программы

Николаевского  сельского поселения Щербиновского района:

2.1. Инициаторами разработки проекта долгосрочной целевой программы сельского поселения могут выступать Глава Николаевского  сельского поселения Щербиновского района,  специалисты Администрации,  Совет депутатов Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляе-тся  специалистами Администрации, на которых возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для сельского поселения;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных целевых программ, Краевых долгосрочных целевых программ;

необходимость координации действий  специалистов Администрации и других участников программы.

2.3.  Специалисты  Администрации, на которых возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, готовят обоснование на программную разработку проблемы, содержащую:

наименование предлагаемой к разработке долгосрочной целевой программы сельского поселения;

анализ состояния проблемы (с приложением аналитического материала и соответствующих сравнительных показателей с действующими нормативами и их средними значениями по Краснодарскому краю), причин ее возникновения, обоснование необходимости их решения программными методами, информацию о предпринятых ранее мерах для решения проблемы;

возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы, предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо осуществить, возможные сроки их реализации;

предложения по целям и задачам долгосрочной целевой программы сельского поселения, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам;

предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет муниципального образования, бюджет сельского поселения, внебюджетные источники);

предварительную оценку бюджетной и социальной эффективности, результативности предлагаемого варианта решения проблемы программным методом, его соответствие экологическим и иным требованиям;

сведения о предлагаемых муниципальном заказчике и разработчике (разработчиках) долгосрочной целевой программы сельского поселения.

К обсуждению необходимости разработки программы, выбора путей и оценки результатов ее реализации могут быть привлечены общественные организации и другие организации, заинтересованные в решении выявленных проблем.

2.4. Обоснование на программную разработку проблемы представляется  специалистом Администрации, на которого возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, с заключением и финансового отдела на рассмотрение Главе Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

2.5. В случае принятия положительного решения Главой Николаевского  сельского поселения Щербиновского района о разработке долгосрочной целевой программы сельского поселения специалист Администрации, на которого возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, готовит проект распоряжения Администрации сельского поселения о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом Администрации Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

В распоряжении  Администрации устанавливаются: наименование проекта долгосрочной целевой программы сельского поселения, муниципальный  заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) долгосрочной целевой программы сельского поселения, источник финансирования.

Для долгосрочных целевых программ Николаевского  сельского поселения Щербиновского района, имеющих более одного муници-пального заказчика, определяется муниципальный  заказчик-координатор.

2.6. Муниципальный заказчик - координатор программы организует взаимодействие специалистов Администрации и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

2.7. Муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) осуществляет разработку долгосрочной целевой программы сельского поселения, как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке целевой  программы сельскогопоселения   могут   привлекаться   специализи-рованные   научно исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.8. Методическое руководство развитием программно-целевого управления осуществляет финансовый отдел администрации Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

3. Формирование и утверждение  долгосрочной целевой программы Николаевского  сельского поселения Щербиновского района

3.1. Муниципальный  заказчик (муниципальный  заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы сельского поселения, определенный распоряжением Администрации, несет ответственность за подготовку долгосрочной целевой программы сельского поселения; согласовывает с основными заинтересованными участниками долгосрочной целевой программы сельского поселения возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта долгосрочной целевой программы сельского поселения и представление его на рассмотрение Главе Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

3.2. Долгосрочная целевая программа сельского поселения состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения, а также целевые индикаторы и показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы сельского поселения, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения, включая организацию управления долгосрочной целевой программой сельского поселения и контроль над ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения.

3.3. К содержанию разделов долгосрочной целевой программы сельского поселения предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития сельского поселения, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей. Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

временной график (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения с определением соответствующих целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации  долгосрочной целевой программы сельского поселения.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач долгосрочной целевой программы сельского поселения и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках.  Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач долгосрочной целевой программы сельского поселения.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих мероприятия других программ, а также основную деятельность муниципального заказчика и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна в рамках текущей деятельности.

По объектам капитального строительства программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы сельского поселения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета сельского поселения) средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка «Управление реализацией долгосрочной целевой программы Николаевского  сельского поселения Щербиновского района и контроль над ходом ее выполнения».

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада долгосрочной целевой программы сельского поселения в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы.

Методика оценки эффективности долгосрочной целевой программы сельского поселения разрабатывается муниципальными  заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Администрации сельского поселения, утверждающим программу.

3.4. К проекту долгосрочной целевой программы сельского поселения должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта долгосрочной целевой программы сельского поселения;

соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование долгосрочной целевой программы сельского поселения.

3.5.При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств  бюджета сельского поселения, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств   бюджета сельского поселения в порядке, установленном федеральными, краевыми и муниципальными  нормативными правовыми актами.

3.6.Проект долгосрочной целевой программы сельского поселения с заключением финансового отдела, распоряжением  Администрации  о разработке долгосрочной целевой программы сельского поселения муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков - муниципальный заказчик - координатор программы, вносит в установленном порядке на рассмотрение Главе Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

3.7.В случае наличия замечаний Глава Николаевского  сельского поселения Щербиновского района муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы сельского поселения в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

3.8.Долгосрочные целевые программы сельского поселения, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

4. Финансирование долгосрочной целевой программы Николаевского  сельского поселения Щербиновского района

4.1.Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ сельского поселения утверждается решением Совета депутатов Николаевского  сельского поселения Щербиновского района о  бюджете сельского поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации Николаевского  сельского поселения Щербиновского района, утвердившим программу.

4.2.Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Николаевского  сельского поселения Щербиновского района не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Совета депутатов сельского поселения  о  бюджете Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

4.3.Источниками финансирования долгосрочных целевых программ сельского поселения являются средства  бюджета сельского поселения, а также могут являться средства федерального, краевого и районного бюджетов, внебюджетные средства.

4.4.Финансирование долгосрочных целевых программ сельского поселения за счет средств   бюджета сельского поселения осуществляется в объемах, утвержденных решением Совета депутатов Николаевского  сельского поселения Щербиновского района о бюджете сельского поселения.

Средства федерального бюджета отражаются в долгосрочных целевых программах сельского поселения при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах.

Средства краевого бюджета отражаются в долгосрочных целевых программах сельского поселения при условии подтверждения их краевым законом о краевом  бюджете.

Средства районного бюджета отражаются в долгосрочных целевых программах сельского поселения при условии подтверждения их решением Совета  депутатов  района о бюджете муниципального района.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования долгосрочных целевых программ сельского поселения, относятся: взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. Финансовый отдел  администрации при подготовке проекта решения Совета депутатов Николаевского  сельского поселения Щербиновского района о  бюджете сельского поселения учитывает объемы средств, заявленных муниципальными  заказчиками   в   докладах   о   результатах   и   основных направлениях деятельности главных распорядителей средств  бюджета сельского поселения  на реализацию долгосрочных целевых программ сельского поселения.

По результатам оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Администрацией Николаевского  сельского поселения Щербиновского района не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения Совета депутатов Николаевского  сельского поселения Щербиновского района о бюджете сельского поселения  на Совете депутатов Николаевского  сельского поселения Щербиновского района может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей долгосрочной целевой программы сельского поселения или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей долгосрочной целевой программы сельского поселения муниципальных контрактов в  бюджете сельского поселе-ния предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной  собственности сельского поселения в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу сельского поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами сельского поселения.

5. Управление реализацией долгосрочной целевой программы Николаевского  сельского поселения Щербиновского района и контроль за ходом ее выполнения

5.1.Формы и методы организации управления реализацией долгосрочной целевой программы сельского поселения определяются муниципальным заказчиком.

5.2.Специалист Администрации, определенный муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) долгосрочной целевой программы сельского поселения, является руководителем программы. Руководитель долгосрочной целевой программы сельского поселения несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3.Реализация долгосрочной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

муниципальных  контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.4.Муниципальные  заказчики долгосрочных целевых программ  сельского поселения (муниципальные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств  бюджета сельского поселения в установленном порядке.

5.5.Муниципальные  заказчики (муниципальные заказчики-координаторы)  долгосрочных целевых программ сельского поселения направляют:

ежеквартально в финансовый отдел отчет по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку, а также по запросу отдела- статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения, составления проекта  бюджета сельского поселения на плановый период, в финансовый отдел - отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам сельского поселения, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения должен содержать:

отчет в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию долгосрочных целевых программ сельского поселения;

сведения о соответствии фактических показателей реализации  долгосрочных целевых программ сельского поселения показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности результатов реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения.

5.6. Финансовый отдел  администрации готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение Главе Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

5.7. В случае несоответствия результатов выполнения долгосрочной целевой программы сельского поселения целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) готовит предложения о корректировке сроков реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения и перечня программных мероприятий и согласует предложения с Главой Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

5.8. Финансовый отдел  вправе внести на рассмотрение Главе Николаевского  сельского поселения Щербиновского района следующие проекты решений по каждой долгосрочной целевой программе сельского поселения, реализуемой муниципальным  заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором):

о приостановлении реализации действующих долгосрочных целевых программ сельского поселения с приостановлением финансирования из  бюджета сельского поселения;

о прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ сельского поселения с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих долгосрочных целевых программ сельского поселения с приостановлением финансирования из  бюджета сельского поселения.

5.9.      В случае поддержки Главой  Николаевского  сельского поселения Щербиновского района предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ сельского поселения муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) вносит соответствующий проект постановления   Администрации  в соответствии с Регламентом Администрации сельского поселения.

5.10. По долгосрочной целевой программе сельского поселения, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств   бюджета сельского поселения – муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор)  подготавливает и представляет отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение Главе Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

5.11. Отчеты о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения по результатам за год и за весь период действия программы подготавливает главный распорядитель средств  бюджета сельского поселения – муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) и вносит соответствующий проект постановления Администрации Николаевского  сельского поселения Щербиновского района соответствии с Регламентом Администрации сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением  Администрации Николаевского  сельского поселения Щербиновского района не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении   бюджета сельского поселения  на Совет депутатов Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского  района                                                               Н.Г.Сиротенко

Приложение № 1

к Порядку принятия решения

о разработке долгосрочных

целевых программ

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование программы _______________________________________

Основание для разработки программы_____________________________

(наименование, номер и дата распоряжения  Администрации сельского поселения)

Муниципальный заказчик программы _____________________________

Разработчик программы_________________________________________

Основная цель программы_______________________________________

Основные задачи программы_____________________________________

Сроки реализации программы____________________________________

Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и 
мероприятий ________________________________________________

Исполнители программы ________________________________________

Объемы и источники финансирования программы___________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы_____________

Система организации контроля над исполнением программы__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

от ____________ № _____

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

1.  Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий долгосрочных целевых программ Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

2.  Оценка эффективности долгосрочных целевых программ Николаевского  сельского поселения Щербиновского района осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:

результативности и эффективности использования бюджетных средств;

прозрачности;

достоверности бюджета;

адресности и целевого характера бюджетных средств.

3.  Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ Николаевского  сельского поселения Щербиновского района осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

4.  Муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы представляет финансовый отдел в составе ежегодного отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе Николаевского  сельского поселения Щербиновского района информацию об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) представляет в финансовый отдел также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5. Муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) для проведения оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

В процессе проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств  бюджета Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

6. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых 
программ сельского поселения должна содержать общую оценку вклада долгосрочной целевой программы сельского поселения в экономическое развитие сельского поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада долгосрочной целевой программы сельского поселения в экономическое развитие сельского поселения 
должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических 
последствий от реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения.

Оценка вклада долгосрочной целевой программы Николаевского  сельского поселения Щербиновского района в экономическое развитие района производится по следующим направлениям:

1)  степень достижения целей;

2)  степень соответствия запланированному уровню затрат.

7. Бюджетная эффективность долгосрочной целевой программы сельского поселения определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8. Информация, представляемая муниципальным заказчиком 
(муниципальным заказчиком-координатором), об оценке эффективности 
реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по 
долгосрочной целевой программе сельского поселения анализируется финансовым отделом. По результатам указанной оценки отдел подготавливает заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

Финансовый отдел готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения за истекший отчетный год и представляет Главе Николаевского  сельского поселения Щербиновского района на рассмотрение и согласование показателей результативности деятельности главных распорядителей средств  бюджета сельского поселения в срок, определенный Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения, составления проекта  бюджета сельского поселения на плановый период.

9.Финансовый отдел вправе внести на рассмотрение Главе Николаевского  сельского поселения Щербиновского района следующие проекты решений по каждой долгосрочной целевой программе сельского поселения, реализуемой муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком- координатором):

о приостановлении реализации действующих долгосрочных целевых программ сельского поселения с приостановлением финансирования из  бюджета сельского поселения;

о прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ сельского поселения с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих долгосрочных целевых программ сельского поселения с приостановлением финансирования из   бюджета сельского поселения.

Решения оформляются протоколом и являются основанием для подготовки в установленном порядке соответствующего проекта постановления администрации Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

10.     Отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам сельского поселения по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением администрации Николаевского  сельского поселения Щербиновского района.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

11.     Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района                                                              Н.Г.Сиротенко