| - АДМИНИСТРАЦИЯ - НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| от 27.12.2013 | №85 |
| село Николаевка |  |

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения Щербиновского района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого планирования деятельности органов местного самоуправления Николаевского сельского поселения Щербиновского района постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения Щербиновского района (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что Порядок применяется к правоотношениям, возникающим при  исполнении бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района, начиная с бюджета на 2014 год.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года следующие постановления администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района:

1) от 26 апреля 2013 года № 18 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»;

2) от 04 августа 2011 года № 42 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»;

3) от 29 августа 2011 года «О внесении изменений в постановление администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района от 04 августа 2011 года № 42 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»;

2) от 03 июня 2013 года № 39 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы Николаевского сельского поселения Щербиновского района «Повышение безопасности дорожного движения на территории Николаевского се6льского поселения Щербиновского района»;

3) от 30 августа 2013 года № 58 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории Николаевского сельского поселения Щербиновского района на 2013-2016 годы»;

4. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района (Парасоцкая) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района в сети Интернет.

5. Официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района                                                                       Н.Г.Сиротенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района

от 27.12.2013  № 85

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения Щербиновского района (далее – Порядок) устанавливает требования к разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения Щербиновского района (далее – муниципальные программы), а также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

муниципальная программа – система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципальной программы, объединенных по одному общему признаку;

основные параметры муниципальной  программы (подпрограммы) - цели, задачи, основные мероприятия, ведомственные целевые программы (при наличии), показатели, конечные результаты реализации муниципальной  программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

цель - основной ожидаемый (планируемый) конечный результат реализации муниципальной  программы (подпрограммы), характеризуемый количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной  программы (подпрограммы);

задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий и (или) осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы), характеризуемый количественными и (или) качественными показателями;

основное мероприятие - комплекс мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи (достижение цели) муниципальной программы (подпрограммы);

заказчик муниципальной программы (подпрограммы) (далее - Заказчик) – Совет Николаевского сельского поселения Щербиновского района,  администрация Николаевского сельского поселения Щербиновского района, структурные подразделения администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района, в ведомственной компетенции которых находится вопрос, регулируемый данной муниципальной программой (подпрограммой), и выступающие главными распорядителями средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

заказчик-координатор муниципальной программы (подпрограммы) (далее - Заказчик-координатор) - Совет Николаевского сельского поселения Щербиновского района, администрация Николаевского сельского поселения Щербиновского района или соответствующее структурное подразделение администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района , осуществляющее координацию деятельности Заказчиков по подготовке и реализации муниципальной программы (подпрограммы) при ее многоотраслевом характере, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района. Заказчик-координатор несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в целом;

исполнитель мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (далее - Исполнитель) - администрация Николаевского сельского поселения Щербиновского района, структурные подразделения администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района, муниципальные учреждения или иные организации, выполняющие конкретные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) в установленном действующим законодательством порядке.

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и ведомственные целевые программы (при наличии).

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Дублирование мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы, иными муниципальными программами не допускается.

- 2. Разработка проекта муниципальной программы (подпрограммы)

2.1. Разработка муниципальных программ (подпрограмм) осуществляется в соответствии с перечнем муниципальных программ Николаевского сельского поселения Щербиновского района, утверждаемым распоряжением администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

Проект перечня муниципальных программ Николаевского сельского поселения Щербиновского района формируется финансовым отделом администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Николаевского сельского поселения Щербиновского района, поручениями главы Николаевского сельского поселения Щербиновского района, главы, а также с учетом рекомендаций и предложений структурных подразделений администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

- 2.2. Основаниями для включения муниципальной программы (подпрограммы) в перечень муниципальных программ Николаевского сельского поселения Щербиновского района являются:

2.2.1. Необходимость достижения целей и решения задач планов и программ развития Николаевского сельского поселения Щербиновского района, решения вопросов местного значения, требующих применения программно-целевого метода, в том числе в целях достижения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

2.2.2. Наличие проблемных вопросов развития Николаевского сельского поселения Щербиновского района, выявленных путем проведения социологических исследований и (или) анализа тенденций социально-экономического развития Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

2.2.3. Наличие рекомендаций в федеральных, краевых и (или) районных нормативных правовых актах о разработке и принятии аналогичных программ  (подпрограмм) на местном уровне.

2.3. Заказчик-координатор (Заказчик):

организует работу по подготовке проекта муниципальной программы (подпрограммы), координирует действия ее разработчика(-ов);

согласовывает с Исполнителями муниципальной программы (подпрограммы) возможные сроки реализации ее мероприятий, объемы их финансирования;

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта муниципальной программы (подпрограммы);

подготавливает проект постановления администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района об утверждении муниципальной программы, включению подпрограммы в муниципальную программу.

2.4. Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

подпрограммы, оформленные в соответствии с приложениями № 2, 3, 4 к настоящему Порядку.

2.5. Муниципальная программа может включать:

ведомственные целевые программы, оформленные в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

приложения, оформленные в соответствии с требованиями федеральных, краевых, районных органов власти к муниципальным программам, при необходимости получения софинансирования из федерального, краевого, районного бюджетов;

приложения с детализацией основных мероприятий программы, при принятии решения Заказчиком-координатором, Заказчиком или Исполнителем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) решения о необходимости детализации.

2.6. Муниципальная программа должна обладать:

четко сформулированной целью, соответствующей приоритетным направлениям развития Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

системой абсолютных и относительных показателей для измерения результатов реализации муниципальной программы, то есть описанием поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации, включая как непосредственные результаты (предоставление услуг определенного качества и объема), так и конечные результаты (эффект от предоставленных услуг для их получателей);

обоснованием ресурсного обеспечения достижения цели (целей) и результатов муниципальной программы.

2.7. При наличии отдельных требований федеральных, краевых, районных органов власти к муниципальным программам проект муниципальной программы (подпрограммы) формируется с учетом положений, установленных на федеральном, региональном и районном уровнях.

2.8. При проведении согласования к проекту муниципальной программы в обязательном порядке прилагаются:

проект постановления администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района об утверждении муниципальной программы;

пояснительная записка;

лист согласования;

документы, подтверждающие намерения органов исполнительной власти Краснодарского края, Щербиновского района и организаций  участвовать в финансировании муниципальной программы (в случае привлечения к ресурсному обеспечению средств из бюджетов другого уровня).

2.9. Проект муниципальной программы с прилагаемыми к нему материалами в срок не позднее 15 сентября года, предшествующего году начала действия муниципальной программы, направляется для вынесения на заседание Программно-целевого Совета Николаевского сельского поселения Щербиновского района (далее – Программно-целевой Совет).

- 3. Порядок утверждения муниципальной программы

3.1. На заседании Программно-целевого Совета  Заказчик-координатор представляет и защищает проект муниципальной программы, при необходимости Заказчиком-координатором на заседание приглашаются разработчик(-и) и Исполнитель(-и) муниципальной программы.

3.2. Программно-целевой Совет рассматривает и оценивает проект муниципальной программы, основываясь на следующих критериях:

приоритетный характер проблемы, предлагаемой для решения программно-целевым методом;

обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

привлечение бюджетных средств и средств бюджетов вышестоящих уровней для решения задач муниципальной программы;

социально-экономическая эффективность муниципальной программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и ее влияние на социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

3.3. В случае поступления замечаний и предложений от членов Программно-целевого Совета  Заказчик-координатор обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и представляет доработанный проект муниципальной программы  для повторного вынесения на заседание Программно-целевого Совета.

3.4. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района в срок не позднее первого ноября года, предшествующего году начала действия муниципальной программы (подпрограммы).

3.5. Утвержденные муниципальные программы подлежат размещению на официальном сайте администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района в сети Интернет.

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района, а также привлекаемых для выполнения программ средств вышестоящих бюджетов.

4.2. Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета  Николаевского сельского поселения Щербиновского района на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета Николаевского сельского поселения Щербиновского района о бюджете Николаевского сельского поселения Щербиновского района на очередной финансовый год по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с нормативным правовым актом администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района об утверждении муниципальной программы.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района и планирование бюджетных ассигнований.

4.4. В случае планируемого привлечения средств бюджетов других уровней на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в муниципальной программе должны отражаться справочные сведения о прогнозном объеме средств вышестоящих бюджетов, использование которых предполагается в рамках реализации муниципальной программы (подпрограммы).

- 5. Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы в целом осуществляется Заказчиком-координатором муниципальной программы.

5.2. Текущее управление реализацией мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, осуществляется Заказчиком муниципальной программы (подпрограммы), ответственным за реализацию мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ.

5.3. Заказчик-координатор муниципальной программы:

обеспечивает совместно с Заказчиками разработку проекта муниципальной программы, проектов постановлений администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района об утверждении муниципальной программы и (или) о внесении изменений в муниципальную программу и их согласование в соответствии с требованиями настоящего Порядка и Регламента работы администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

организует и координирует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы в целом, а также конечных результатов ее реализации;

обеспечивает размещение муниципальной программы, а также вносимых в нее изменений на официальном сайте администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района а в сети Интернет;

предоставляет по запросам сведения о реализации муниципальной программы;

запрашивает у Заказчиков и Исполнителей мероприятий муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов;

осуществляет подготовку отчетов и направляет их в постоянную комиссию Совета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по бюджету и экономическому развитию.

5.4. Заказчик-координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку подпрограммы, в отношении которой он является Заказчиком-координатором, несет ответственность за ее реализацию;

несет ответственность за достижение показателей целей и задач подпрограмм, конечных результатов ее реализации, в части его касающейся;

направляет Заказчику-координатору муниципальной программы предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу;

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляет в установленный срок Заказчику-координатору муниципальной программы необходимую информацию для проведения ежегодной оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов в части подпрограмм, в отношении которых он является Заказчиком-координатором.

5.5. Заказчик:

обеспечивает разработку и реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых является Заказчиком;

несет ответственность за достижение плановых значений показателей в части, его касающейся;

формирует предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу;

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

представляет в установленный срок Заказчику-координатору муниципальной программы (подпрограммы) необходимую информацию для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов.

5.6. Исполнители мероприятий муниципальной программы действуют по поручению Заказчика и несут ответственность за реализацию конкретных мероприятий муниципальной программы.

5.7. Постоянная комиссия Совета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по бюджету и экономическому развитию осуществляет общую координацию выполнения муниципальной программы и мониторинг эффективности ее реализации.

5.8. Мониторинг предусматривает двухуровневую оценку:

оперативный мониторинг - оценивается степень завершенности и достижения запланированных локальных результатов мероприятий муниципальной программы;

программный мониторинг - оценивается степень решения задач, достижения намеченных целей и влияния результатов муниципальной программы на социально-экономическую ситуацию в Николаевском сельском поселении Щербиновского района.

5.9. В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения муниципальной программы Заказчик-координатор направляет в постоянную комиссию Совета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по бюджету и экономическому развитию  отчеты о реализации муниципальной программы за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 20 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном носителе согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:

о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период;

об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;

о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации муниципальной программы;

о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы;

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации муниципальной программы.

Информация о финансировании муниципальной программы (уточненные бюджетные ассигнования на год, профинансировано на отчетную дату, кассовый расход на отчетную дату) за счет средств бюджетов всех уровней должна в обязательном порядке соответствовать данным отчетности об исполнении бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

5.10. Постоянная комиссия Совета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по бюджету и экономическому развитию проводит оценку соответствия плановых сроков и достигнутых результатов мероприятий фактическим.

5.11. В целях обеспечения программного мониторинга Заказчик-координатор муниципальной программы ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы согласно приложению № 5 к настоящему Порядку и в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным, направляет их в постоянную комиссию Совета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по бюджету и экономическому развитию.

Пояснительная записка к годовому отчету, содержащему информацию согласно п. 5.9 настоящего Порядка, должна содержать также данные о достигнутом уровне целевых (плановых) показателей.

По подпрограммам, реализация которых завершается в отчетном году, дополнительно к годовому отчету Заказчик (Заказчик-координатор) муниципальной программы готовит и до 05 февраля года, следующего за отчетным, представляет в постоянную комиссию Совета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по бюджету и экономическому развитию заключительный отчет о выполнении подпрограммы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. Разработка заключительного отчета осуществляется в соответствии с требованиями к годовому отчету.

5.12. Финансовый отдел представляет в постоянную комиссию Совета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по бюджету и экономическому развитию  информацию о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ, главных распорядителей бюджетных средств за отчетный год (уточненные бюджетные ассигнования, профинансировано, кассовый расход) за счет средств бюджетов всех уровней в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

5.13. Постоянная комиссия Совета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по бюджету и экономическому развитию  на основании отчетов Заказчиков-координаторов и информации финансового отдела администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района о финансировании муниципальных программ до 15 марта года, следующего за отчетным, составляет отчет о реализации муниципальных программ за отчетный год с оценкой эффективности их реализации.

5.14. Отчет о реализации муниципальных программ за отчетный год на основании рекомендаций Программно-целевого Совета утверждается постановлением администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района в срок не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

Отчет о реализации муниципальных программ должен включать информацию о результатах реализации муниципальных программ и подпрограмм за истекший год и за весь период реализации подпрограмм (по подпрограммам, реализация которых завершается в отчетном году), выполнении программных мероприятий, степени достижения целей и задач муниципальных программ, целевых индикаторов, причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений реализации муниципальных программ, а также оценку эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

- 6. Порядок внесения изменений в муниципальные программы 
(подпрограммы)

6.1. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляет Заказчик-координатор муниципальной программы (подпрограммы) в случае:

уточнения объемов и источников финансирования муниципальной программы (подпрограммы);

исключения или уточнения имеющихся, включения новых подпрограмм, ведомственных целевых программ и мероприятий муниципальной программы.

6.2. Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

6.3. Заказчик-координатор муниципальной программы (подпрограммы) готовит проект постановления администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района о внесении изменений в муниципальную программу и пояснительную записку, в которой отражаются причины изменений и их влияние на показатели эффективности реализации муниципальной программы.

6.4. Внесение изменений в ведомственные целевые программы, включенные в муниципальные программы, осуществляется в порядке, установленном для ведомственных целевых программ Николаевского сельского поселения Щербиновского района, с соответствующим внесением изменений в паспорт муниципальной программы.

- 7. Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы

7.1. В целях определения степени достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных результатов по каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

7.2. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые индикаторы цели и задач муниципальной программы.

7.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период с начала реализации муниципальной программы (в случае если муниципальная программа завершается в отчетном году).

7.4. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей, фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями.

7.5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы используются в целях повышения объективности принятия решений по составу (перечню) муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района в очередном финансовом году, и распределения средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

7.6. Николаевского сельского поселения Щербиновского района в составе отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год представляет на заседание Программно-целевого Совета  оценку эффективности реализации муниципальной программы, предложения о внесении изменений в муниципальную программу, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

7.7. При рассмотрении оценки эффективности реализации муниципальной программы на заседании Программно-целевого Совета принимается во внимание:

степень выполнения запланированных мероприятий;

степень достижения целей и решения задач;

степень соответствия запланированному уровню затрат;

отклонения показателей результатов муниципальной программы и затрат за отчетный год от плановых показателей;

оценка влияния результатов муниципальной программы на социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения Щербиновского района и достижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

7.8. По результатам рассмотрения предложений о целесообразности приостановления или прекращения реализации муниципальной программы Программно-целевым Советом  могут быть даны рекомендации главе Николаевского сельского поселения Щербиновского района о приостановлении или прекращении реализации муниципальной программы.

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района                                                                       Н.Г.Сиротенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

Муниципальная программа

_____________________________________________

(наименование программы)

Паспорт муниципальной программы

| Цель программы |  |
| --- | --- |
| Задачи программы |  |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы |  |
| Перечень подпрограмм |  |
| Перечень ведомственных целевых программ |  |
| Заказчики программы |  |
| Заказчик-координатор программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: __________ тыс. руб., в т.ч.: … |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

Подпрограмма

_____________________________________________

(наименование подпрограммы)

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы (при наличии) |  |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |  |
| Заказчики подпрограммы |  |
| Заказчик-координатор подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: _____________ тыс. руб., в т.ч.: … |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

Разделы подпрограммы

- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

- подпрограмма муниципальной программы

В разделе приводится:

оценка актуальности проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями деятельности в соответствии с планами и программами развития Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

основные итоги реализации ранее действующей подпрограммы, ведомственной целевой программы, направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии);

основные отличия разработанной подпрограммы от ранее действующей аналогичной подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии).

Главная цель раздела - выявление причин проблемной ситуации и определение путей ее решения.

- 2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

Раздел должен содержать наименование цели и задач подпрограммы с указанием планируемых целевых показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реализации подпрограммы по годам (в табличной форме).

- Таблица № 1

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы |  |  |
|  |  |  |  |  | 20___ год | ... | 20___ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Требования, предъявляемые к цели подпрограммы:

специфичность (цель должна соответствовать компетенции Заказчиков);

достижимость (цель должна быть потенциально достижима);

измеримость (должна существовать возможность проверки достижения цели);

привязка к временному графику (устанавливается срок достижения цели и этапы реализации подпрограммы).

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы должны удовлетворять следующим функциональным критериям:

отражать специфику и решение проблемных ситуаций по приоритетным тематическим направлениям подпрограммы;

устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных величинах;

иметь количественные и качественные значения;

определяться на основе данных статистического или ведомственного наблюдения;

иметь динамичный характер.

Не допускается совпадение формулировки показателей цели с показателями задач и показателями мероприятий подпрограммы, а также совпадение формулировки цели, задач и показателей (индикаторов) подпрограммы с формулировками целей, задач и показателей (индикаторов) иных подпрограмм и ведомственных целевых программ.

- 3. Перечень основных программных мероприятий

Перечень основных мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку.

Система основных программных мероприятий должна обеспечивать выполнение задач и достижение цели подпрограммы.

Формулировки основных программных мероприятий должны быть предельно конкретными и однозначно описывать, что именно планируется сделать в рамках реализации подпрограммы.

При формулировке основных программных мероприятий необходимо обеспечить:

соответствие программных мероприятий цели и задачам подпрограммы (достаточность, но не избыточность), компетенции Заказчиков подпрограммы;

направленность на решение проблемы.

Показатели (индикаторы) реализации основных программных мероприятий являются необходимым элементом, который используется для организации Заказчиками подпрограммы системы контроля реализации подпрограммы.

В случае если таблица «Перечень основных программных мероприятий» представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки ее граф.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы, оформляется в соответствии с таблицей № 2.

Ресурсное обеспечение подпрограммы возможно за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района, а также вышестоящих бюджетов.

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы приводится по Заказчикам и источникам финансирования программных мероприятий.

- Таблица № 2

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20___ год | ... | 20___ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| В том числе по Заказчикам: |  |  |  |  |
| Заказчик 1 |  |  |  |  |
| в т.ч. средства бюджета … |  |  |  |  |
| Заказчик 2 |  |  |  |  |
| в т.ч. средства бюджета … |  |  |  |  |

- 5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы определяется как взаимоувязанный комплекс мер и действий участников подпрограммы в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов. В разделе дается описание организации управления подпрограммой и контроля за ее выполнением, включая систему мониторинга подпрограммы, схему взаимодействия Заказчиков, Заказчика-координатора и Исполнителей программных мероприятий, распределение полномочий и ответственности между ними.

- 6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Раздел должен содержать количественные и качественные оценки ожидаемых результатов реализации подпрограммы, а также общую оценку вклада подпрограммы в социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения Щербиновского района в течение всего срока реализации подпрограммы, а при необходимости и после ее реализации.

Оценка рисков, влияющих на реализацию подпрограммы, производится с выделением внутренних и внешних рисков.

Внешние риски зависят от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию подпрограммы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые Заказчик не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального и краевого законодательства.

Внутренние риски зависят от деятельности Заказчика и могут быть им предотвращены. В качестве внутренних рисков реализации подпрограммы могут быть указаны:

риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными программными мероприятиями);

риски отклонения сроков реализации подпрограммы (программных мероприятий) от установленных в подпрограмме.

При подготовке проекта подпрограммы следует максимально учесть внутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе путем поиска оптимальной системы управления подпрограммой.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

Перечень основных мероприятий подпрограммы ___________________________

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирова-ния | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 20___ год | ... | 20___ год | Наименование, ед. измерения | 20___ год | ... | 20___ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | (основные мероприятия) |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | (основные мероприятия) |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в т.ч. |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) ____________________________________________________

наименование программы (подпрограммы)

за _________________________________________

отчетный период (6 мес., 9 мес., год)

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия |  | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  | Наименова-ние показа-теля цели |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  | Наименова-ние показа-теля задачи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 1.1 | (мероприятия) |  |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  | Наименова-ние показа-теля задачи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2.1 | (мероприятия) |  |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе (подпрограм-ме), в том числе: |  |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал: в т.ч.: |  |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | капитальный ремонт |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | транспортные средства и т.д. |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |

* В случае если таблица представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и нумерация ее граф.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

Методика оценки эффективности реализации

муниципальных программ Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году проводится Заказчиком – координатором муниципальной программы с учетом специфики муниципальной программы по двум направлениям:

оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

оценка полноты финансирования муниципальной программы.

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ДИП=0,5*(Фц+(n)Пц+(n)+Пц−(n)Фц−(n)n)+0,5*(Фз+(m)Пз+(m)+Пз−(m)Фз−(m)m),

где:

ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Фц+(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели муниципальной программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (муниципальная программа направлена на рост значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, рост уровня рождаемости);

Пц+(n) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели муниципальной программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост;

Фц-(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели муниципальной программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на уменьшение (муниципальная программа направлена на снижение значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, снижение уровня смертности);

Пц-(n) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели муниципальной программы для индикаторов с ориентацией на уменьшение;

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели ДЦП;

Фз+(m) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи муниципальной программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели муниципальной программы);

Пз+(m) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи муниципальной программы с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели муниципальной программы);

Фз-(m) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи муниципальной программы  для показателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели муниципальной программы);

Пз-(m) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи муниципальной программы с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели муниципальной программы);

m - общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень решения задач муниципальной программы;

0,5 и 0,5 - коэффициенты значимости результативности по каждому из типов показателей (индикаторов).

- Таблица 1. Шкала оценки результативности муниципальной программы

| Значение ДИП | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05 | высокая результативность муниципальной программы |
| 0,7 ≤ ДИП < 0,95 | средняя результативность муниципальной программы (недовыполнение плана) |
| 1,05 < ДИП ≤ 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| ДИП < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| ДИП > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) 7 |

2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым муниципальной программой предусмотрено финансирование):

ПФ = Рфакт(i)Рплан(i)i, где:

ПФ – оценка полноты финансирования;

Рфакт(i) – фактический объем финансирования программы по i-му программному мероприятию муниципальной программы за отчетный год (по  всем источникам финансирования, предусмотренным в муниципальной программе);

Рплан(i) – плановый объем финансирования программы по i-му программному мероприятию  муниципальной программы за отчетный год (по  всем источникам финансирования, предусмотренным в муниципальной программе);

i – общее количество программных мероприятий муниципальной программы.

- Таблица 2. Шкала оценки полноты

финансирования мероприятий муниципальной программы

| Значение ПФ | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 ≤ ПФ ≤ 1,05 | полное финансирование муниципальной программы |
| 0,5 ≤ ПФ < 0,95 | неполное финансирование муниципальной программы |
| ПФ < 0,5 | существенное недофинансирование |

- 3. Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

- В годовом отчете о реализации муниципальной программы в соответствующем разделе приводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность), приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы в соответствии с таблицей 3 (уточненные Заказчиком в зависимости от специфики муниципальной программы и условий ее реализации).

- Эффективность реализации муниципальной программы в целом определяется путем одновременного анализа среднеарифметических значений ДИП и ПФ подпрограмм и ведомственных целевых программ.

- В отчете о выполнении муниципальной программы за весь период ее реализации приводится средняя оценка за все годы реализации муниципальной программы, определяемая как среднеарифметическое оценок эффективности муниципальной программы по каждому году реализации муниципальной программы.

- Таблица 3. Шкала оценки эффективности муниципальной программы

| ДИП ПФ | 0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05 | 0,7 ≤ ДИП < 0,95 |  | ДИП < 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 0,95 ≤ ПФ ≤ 1,05 | Оценка – 5. Высокая эффектив-ность | Оценка – 3. Средний уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений показателей (индикаторов) или выделения дополнительного финансирования |  | Оценка – 1. Низкий уровень эффективности. Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений показателей (индикаторов), увеличения объема финансирования, корректировки перечня мероприятий, системы управления муниципальной программой. В случае невозможности корректировки по причине ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |
| 0,5 ≤ ПФ < 0,95 | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |  | Оценка – 3. Средний уровень эффективности. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), сокращения финансирова-ния и переноса высвобожден-ных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |  |
| ПФ < 0,5 | Оценка – 2. Уровень эффективности ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмот-ренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня и последова-тельности мероприятий, оптимизации системы управления муниципальной программой |  | Оценка – 3. Средний уровень эффектив- ности . Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), сокращения объема финансирования, сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня и последовательности мероприятий, оптимизации системы управления муниципальной программой |  |
| ПФ > 1,5 | Оценка – 1. Низкая эффектив-ность. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений показателей (индикаторов), увеличения финансирования на следующий период, увеличения сроков муниципальной программы |  | Оценка – 2. Уровень эффективности ниже среднего. Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, перечня мероприятий, пересмотра значений показателей (индикаторов) |  |

Задачами муниципальной программы должны являться цели входящих в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ.

Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) реализации программы должны являться показатели цели входящих в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ.

Если таблицу № 1 печатают более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и нумерация ее граф.

Если таблицу № 2 печатают более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и названия ее граф.

В случае если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается «конкурсный отбор».

Существенное перевыполнение плановых значений индикаторов может свидетельствовать о том, что:

а) программа получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетные программы;

б) допущены серьезные ошибки на этапе планирования программы. Целесообразно, чтобы в подобном случае программа признавалась нерезультативной (среднерезультативной).