| # АДМИНИСТРАЦИЯ # НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ #### ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| от 19.05.2014 | №37 |
| село Николаевка |  |

О подготовке проекта о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки

Николаевского сельского поселения Щербиновского района

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, во исполнения письма департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 01.04.2014 № 71-1480/14-05.1-01 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района по вопросам изменения градостроительных регламентов, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района (Парасоцкая В.Н.):

1.1 подготовить проект о внесении изменений в  Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района ;

1.2 утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района (приложение):

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района направляются в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района, расположенную по адресу: 353641, Краснодарский край, Щербиновский район, село Николаевка, улица 2-я Пятилетка, 36.

3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации  Николаевского сельского поселения Щербиновского района (Парасоцкая)  разместить  настоящее  постановление  на официальном  сайте  администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

4. Официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района                                                                       Н.Г.Сиротенко

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

- Николаевского сельского поселения

- Щербиновского района

от 19.05.2014 № 37

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Николаевского сельского поселения Щербиновского района

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района | 35 дней со дня официального опубликования настоящего постановления | комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района |
| 2. | Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Николаевского сельского поселения Щербиновского района | в течение 3-5 дней после представления проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 3. | Доработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов, генеральному плану Николаевского сельского поселения Щербиновского района | срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района |
| 4. | Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района главе Николаевского сельского поселения Щербиновского района для принятия решения о проведении публичных слушаний | в течение 3 дней после завершения проверки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану Николаевского сельского поселения Щербиновского района | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Щербиновский район |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района | в срок не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района | глава Николаевского сельского поселения Щербиновского района |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района | не ранее чем через 70 дней и не позднее чем за 100 дней со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района | комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района, комиссия по проведению публичных слушаний |
| 7. | Внесение изменений по вопросам изменения градостроительных регламентов в проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района с учетом результатов публичных слушаний и представление его главе Николаевского сельского поселения Щербиновского района | срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района |
| 8 | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | в течение 10 дней после представления проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района | глава Николаевского сельского поселения Щербиновского района |

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района                                                                       Н.Г.Сиротенко